|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН:  постановлением Администрации муниципального образования  «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики»  от 18 января 2022 года № 27 |

**План проведения Года образования**

**в муниципальном образовании «Муниципальный округ**

**Камбарский район Удмуртской Республики» в 2022 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | | Сроки | Ответственные |
| 1 | **Проведение организационных мероприятий** | | | |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана проведения «Года образования», создание организационного комитета | | январь | Управление образования |
| 1.2 | Разработка планов мероприятий ОУ муниципалитета по проведению Года образования | | январь | Руководители ОО |
| 1.3 | Торжественное открытие Года образования в Камбарском районе | | февраль | Управление образования |
| 1.4 | Торжественное закрытие Года образования в Камбарском районе | | декабрь | Управление образования |
| 2 | **Развитие инфраструктуры образовательных учреждений** | | | |
| 2.1. | Работа по строительству новых объектов | |  |  |
| 2.1.1. | Строительство нового здания МБОУ «Камбарская СОШ № 3 им. Героя РФ Ю.Г. Курягина» (в т.ч. ПСД, ПИР, экспертиза, СМР) | | 2022г | УКС Сурков А.В.  УО Сафиуллин И.Э.  Руководитель ОО |
| 2.1.2. | Строительство пищеблока МБОУ «Борковская ООШ» (в т.ч. ПСД, ПИР, экспертиза, СМР) | | 2022г | УКС Сурков А.В.,  УО Сафиуллин И.Э.  Руководитель ОО |
| 3 | **Организация и проведение ремонтных работ в образовательных организациях** | | | |
| 3.1.1. | Капитальный ремонт МБОУ ДО «Камбарский ДДиЮ», в том числе совместно со зданием «Семь пядей». | | 2021г. | УКС Сурков А.В.,  УО Сафиуллин И.Э.  Руководитель ОО |
| 3.1.2. | Капитальный ремонт системы отопления МБДОУ д/с «Березка» пос. Борок. С установкой узла учета тепловой энергии и оборудования теплых полов (в т.ч. ПСД, ПИР, экспертиза, СМР) | | в течение года | УКС Сурков А.В.,  УО Сафиуллин И.Э.  Руководитель ОО |
| 3.1.3 | Ремонт кровли МБДОУ д/с №3 «Сказка» г. Камбарка  Ремонт помещения лыжной базы | | 2022г | УКС Сурков А.В.,  УО Сафиуллин И.Э.  Руководитель ОО |
| 3.1.4 | Замена оконных блоков МБОУ «Камбарская СОШ №2» | | 2022г | УКС Сурков А.В.,  УО Сафиуллин И.Э.  Руководитель ОО |
| 4 | **Реализация национальных проектов:** | | | |
| 4.1.1.  4.1.2. | Национальный проект «Образование». Федеральный проект «Современная школа». Ремонт помещений для «Точка роста» в МБОУ Камская СОШ» и МБОУ «Шольинская СОШ»  Федеральный проект «Успех каждого ребенка». Ремонт спортивного зала МБОУ «Камбарская СОШ №3 им. Героя РФ Ю.Г. Курягина» | | Июнь - август 2022г. | УКС Сурков А.В.,  УО Сафиуллин И.Э. Руководители ОО |
| 5 | **Мероприятия, проводимые с обучающимися** | | | |
| 5.1.1. | Создание педкласса МБОУ «Камбарская СОШ №2» | | Сентябрь 2022г. | Шагалиева Р.Г.  Шаимова М.А. |
| 5.1.2. | Создание условий для развития и самореализации обучающихся в процессе воспитания и обучения на 2022-2024 годы | | В течение года по отдельному плану | Управление образования, образовательные учреждения |
| 5.1.3. | Повышение функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций | | В течение года по отдельному плану | УО, ОО |
| 5.1.4. | Развитие предпринимательской активности обучающихся образовательных организаций (участие обучающихся в проектной деятельности, грантовых конкурсах) | | Февраль- май | УО, ОО |
| 5.1.5. | Участие во Флешмобе учащихся республики | | 1 июня | МБОУ ДО «Камбарский ДДиЮ» |
| 5.1.6 | Конкурс работ обучающихся, посвященных педагогам | | март – апрель | Шкляева Л.Г. |
| 6 | **Мероприятия, направленные на развитие профессиональных педагогических сообществ** | | | |
| 6.1.1. | Участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями в рамках ПНП «Образование» | В течение года | | Педагоги ОО |
| 6.1.2. | Участие во Всероссийском форуме педагогических работников | | август | Михайлова В.Т. |
| 6.1.3. | Участие в Форуме ПФО педагогических работников национального образования (Лудорвай) | | июнь (3 декада) | Михайлова В.Т. |
| 6.1.4. | Проведение онлайн – эстафеты образовательных организаций Камбарского района с представлением лучших образовательных практик в ВК | | в течение года | Ситдикова Л.А. |
| 6.1.5. | Участие в Виртуальной эстафете районов УР с представлением лучших образовательных практик на Образовательном портале УР | | в течение года | ОО |
| 6.1.6. | Участие в Республиканском конкурсе «Педагог года» | | март | Ситдикова Л.А. |
| 6.1.7. | Выставка в зале об истории развития системы образования УР | | май – сентябрь | Покатикова Л.А. |
| 6.1.8. | Представление лучших работников образования муниципального образования в ВК Администрации Камбарского района «С благодарностью учителям». | | В течение года | ОО |
| 6.1.9. | Проведение фестиваля учительских династий | | октябрь | Управление образования |
| 6.1.10 | Конкурс учительских сайтов | | ноябрь | Управление образования |
| 6.1.11 | Спартакиада работников педагогического образования | |  | Профсоюзная организация работников образования Камбарского района |
| 6.1.12 | Цикл статей в районной газете «Камская новь», посвящённых Году образования в УР | | в течение года | Управление образования |
| 6.1.13. | Публикации в СМИ о ветеранах отрасли «Образование» | | в течение года | ОО |
| 6.1.14 | Районный концерт к Дню учителя | | октябрь | ЦКС Камбарского района |
| 6.1.15 | Участие в Трехдневном интенсиве управленческих муниципальных команд с Министерством образования УР «Измерение 30. Перезагрузка» | | март | Управление образования |